|  |
| --- |
| Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių2 priedas |

**(Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos forma)**

|  |
| --- |
| **Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) žymos apie kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimą ir registravimą** |
| Kaimo vietoviųVPS metinės įgyvendinimo ataskaitospateikimo būdas |

|  |
| --- |
|  |

 | **-** el. būdu per ŽŪMIS |
| Kaimo vietoviųVPS metinę įgyvendinimo ataskaitą pateikė ir pasirašė tinkamai įgaliotas asmuo |

|  |
| --- |
|  |

 | **-** pateikta ir pasirašyta VPS vykdytojos vadovo arba jo įgalioto asmens (pridėtas atstovavimo VPS vykdytojai teisės įrodymo dokumentas) |
| Kaimo vietoviųVPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimo ir registracijos Agentūroje data |  |  |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |
| Kaimo vietoviųVPS metinės įgyvendinimo ataskaitosregistracijos Agentūroje numeris |  |
| Kaimo vietoviųVPS metinę įgyvendinimo ataskaitągavęs iružregistravęs Agentūros padalinys |  |

**PATIKSLINTA KAIMO VIETOVIŲ VPS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

|  |
| --- |
| **2019 m.** |

|  |  |
| --- | --- |
| VPS vykdytojos pavadinimas | Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) |
| VPS registracijos Nr. | 42VS-KA-15-1-06693-PR001 |

|  |
| --- |
| **I DALIS. INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTUS** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **INFORMACIJA APIE GERUOSIUS VIETOS PROJEKTŲ PAVYZDŽIUS IR PROBLEMAS AR SUNKUMUS, SU KURIAIS SUSIDURTA ĮGYVENDINANT VPS**  |
| **1.1** | **Gerieji įgyvendintų vietos projektų pavyzdžiai:** |
| **Eil. Nr.** | **Vietos projekto vykdytojo pavadinimas** | **Vietos projekto pavadinimas** | **Skirta paramos suma (Eur)** | **ES kaimo plėtros prioriteto tikslinė sritis, prie kurios prisidėta (kodas)** | **Trumpas vietos projekto turinio apibūdinimas** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** |
| 1.1.1. | UAB „Auroros paslaugos“ | "UAB "Auroros paslaugos" veiklos plėtra", Nr. LAZD-LEADER-6A-D-6-1-2018, | 80 000 | 6A | Projekto įgyvendinimo metu įmonė įsigijo modernią žemės gręžimo įrangą požeminėms komunikacijoms tiesti, su kuria, negadinant jau sukurtos infrastruktūros ( kelių, komunikacijų tinklų ir pan.), teikiamos inovatyvios požeminių komunikacijų tiesimo paslaugos. Sukurtos 2 naujos darbo vietos. |
| 1.1.2. | MB Talteka | ,,MB ,,Talteka" veiklos pradžia“, Nr. LAZD-LEADER-6A-D-6-2-2018 | 9 627  | 6A | Projekto įgyvendinimo metu įmonė įsigijo naują, modernią pastatų energetiniam efektyvumui nustatyti skirtą įrangą ir sukūrė 2 naujas darbo vietas.  |
| **1.2.** | **Problemos, su kuriomis susidūrėte ataskaitiniais metais, siekdami vietos projektų įgyvendinimo pažangos**  |
| 1.2.1. | Vietos projektas Nr. LAZD-LEADER-5C-D-4-2019 buvo įvertintas teigiamai, jam buvo skirta parama, tačiau pareiškėjas nepasirašė Vietos projekto vykdymo sutarties ir atsiėmė paraišką, tai įtakoja VPS priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių tiekimas, šalutinių produktų perdirbimas ir naudojimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5, ilgesnį įgyvendinimo laiką. |

|  |
| --- |
| **II DALIS. INFORMACIJA APIE KITAS VPS VYKDYTOJOS VEIKLAS ATASKAITINIAIS METAIS** |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **INFORMACIJA APIE VVG TERITORIJOS GYVENTOJŲ AKTYVINIMO VEIKSMUS, VPS ĮGYVENDINIMO VIEŠINIMĄ IR MOKYMUS ATASKAITINIAIS METAIS** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| **2.1.** | **VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiksmai, atlikti ataskaitiniais metais** | **Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu** | **Datos** |
| 2.1.1. | Vyko 7 informaciniai renginiai, kuriuose buvo pristatyta „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams“ prioritetai ir priemonės ir vietos projektų finansavimo sąlygos. Buvo konsultuojamos kaimo bendruomenės Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos reikalavimų maisto gaminimo paslaugoms tema. Vietos projektų vykdytojai buvo konsultuojami individualiai, VVG būstinėje ir telefonu, viešųjų pirkimų, statybų vykdymo, mokėjimo prašymų ir ataskaitų rengimo klausimais. Renginių dalyviai apklausti žodžiu apie jiems aktualias mokymų ir informacinių renginių temas. 2019 m. lapkričio 19 d. Dzūkijos VVG, minėdama veiklos 15 metų sukaktį, organizavo konferenciją ,,Lazdijų rajono kaimo plėtra: patirtys, galimybės, iššūkiai, perspektyvos“, kurioje buvo pristatytos Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016 - 2023 m. įgyvendinimo aktualijos, VPS priemonės, įvykę ir planuojami kvietimai teikti vietos projektus, pasiekti kokybiniai ir kiekybiniai VPS rodikliai, buvo aplankyti jau įgyvendinti vietos projektai. Informacija apie renginius paskelbta Dzūkijos VVG internetinėje svetainėje (Informacija apie planuojamus ir vykusius renginius, <http://www.dzukijosvvg.lt/content/strategija-2016-2020>), dalyvių sąrašai pridedami.VPS lėšomis nefinansuoti gyventojų aktyvinimo veiksmai:- Organizuotas dalyvavimas 2019-04-27 Veisiejų miestelyje vykusioje Pirmosios vagos šventėje ir pavasariniame jomarke, kur bendruomenių atstovai pristatė savo veiklas, prekiavo savo pagamintais produktais ir gaminiais;- Organizuotas dalyvavimas 2019-06-06/07 tradiciniame Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydyje Karklėje, Klaipėdos rajone, kur ne tik pristatytas savo kraštas, tradicijos, gaminiai, dalyvauta įvairiose veiklose, diskusijose, bet ir pasisemta bendruomeninės veiklos plėtros idėjų;- 2019-08-10 organizuotas Lazdijų rajono kaimo bendruomenių sąskrydis "Pabūkime kartu-2019", kurio tikslas skatinti kaimo gyventojų aktyvumą, verslumą, veiklumą, bendravimą, bendradarbiavimą, domėjimąsi tradiciniais amatais;- 2019-09-28 organizuotas dalyvavimas tarptautinėje parodoje „Inno panorama 2019“ Kaune, kur kartu su bendruomenėmis pristatyta bendruomenių veikla;- Organizuoti mokymai „Socialiniai tinklai – įrankis verslui“, „Kalbėjimo menas“, „Dzūkijos piliakalnių kelio“ produktai ir jų rinkodara“ (VVG teritorinio bendradarbiavimo projekto ,,Dzūkijos piliakalnių kelias“ lėšomis);- 2019-10-04/06 kartu su Lazdijų krašto bendruomenių atstovais dalyvauta Tarptautiniame bendruomenių forume „Telšiai 2019“. Renginio šūkis - „Bendruomeniškumas - tai socialiniai „klijai“, sutelkiantys didesnio tikslo siekimui“;- 2019 m. gruodžio mėn. organizuotas kaimo bendruomenių dalyvavimas Lazdijų kalėdinėje mugėje. | VPS įgyvendinimo veiksmų plane buvo numatyta:,,2. Siekiant parenti kokybišką galutinę VPS vertinimo ataskaita bus organizuojami informaciniai renginiai susiję su vietos projektų kiekybinių ir kokybinių rezultatų skaičiavimu ir aprašymu, vykdytų vietos projektų veiklų aprašymu ir pagrindimu. Veiklos bus vykdomos kiekvieną 2019 m. ketvirtį (arba I, II, III ir IV ketvirtį).3. Bus atliekama vietos organizacijų, gyventojų ir vietos verslininkų apklausa apie jiems aktualias mokymų ir informacinių renginių temas. Atsižvelgiant į apklausos rezultatus **bus organizuojami** mokymai ir **informaciniai renginiai aktualūs potencialiems vietos projektų vykdytojams**. veiklos bus vykdomos kiekvieną 2019 m. ketvirtį (arba I, II, III ir IV ketvirtį)“. | 2019-01-01-2019-12-31 |
| **2.2.**  | **Kitos VPS įgyvendinimo viešinimo priemonės, įgyvendintos ataskaitiniais metais** | **Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu** | **Datos** |
| 2.2.1. | Internetinė svetainė http://www.dzukijosvvg.lt, kurioje viešinama „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams“ | VPS viešinimas | 2019-01-01 – 2019-12-31 |
| 2.2.2. | Laikraštyje ,,Dzūkų žinios“ informacija apie kvietimus teikti vietos projektus: kvietimas Nr. 9, kvietimo galiojimo laikas 2019-04-15 – 2019-05-20; kvietimas Nr. 10, kvietimo galiojimo laikas 2019-07-25 2019-09-24 (2019-04-11 Nr. 15; 2019-07-18 Nr. 29) (pridedama) | VPS viešinimas | 2019-04-11 - 2019-07-18 |
| 2.2.3. | Informacija socialiniame tinkle https://www.facebook.com/dzukijos.vvg | VPS viešinimas | 2019-01-01 – 2019-12-31 |
| **2.3.** | **Mokymai, įvykę ataskaitiniais metais**  | **Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu** | **Kita informacija**  |
| **2.3.1.** | **VVG darbuotojų mokymai** |
| 2.3.1.1. | „Pelno nesiekiančių įmonių 2018 m. finansinės ataskaitos ir naujausi mokesčių pakeitimai 2019 m.“ | Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas | Dalyvavo 1 dalyvis - projekto finansininkė, 2019-02-07, 7 ak. val. |
| 2.3.1.2. | Viešieji pirkimai: Naujovės.  | Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas | Dalyvavo 1 dalyvis - viešųjų ryšių specialistė, 2019-06-20, 6 ak. val. |
| 2.3.1.3. | Nacionalinės mokėjimo agentūros ir Žemės ūkio ministerijos mokymai tema "Dėl netiesioginių išlaidų normos taikymo". | Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas | Dalyvavo 2 dalyviai - VPS administravimo vadovė, projekto finansininkė, 2019-05-09 |
| 2.3.1.4. | Nacionalinės mokėjimo agentūros organizuoti mokymai apie verslo planų vertinimą. | Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas | Dalyvavo 3 dalyviai - VPS administravimo vadovė, projekto finansininkė, VPS administratorė, 2019-06-26. |
| **2.3.2** | **VVG valdymo organų (vienasmenio ir kolegialaus) narių mokymai** |
| 2.3.2.1. |  |  |  |
| **2.3.3.** | **Potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų mokymai**  |
| 2.3.3.1. |  |  |  |

|  |
| --- |
| **III DALIS. INFORMACIJA APIE POKYČIUS VPS VYKDYTOJOS VEIKLOJE ATASKAITINIAIS METAIS** |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS NARIUS** |
| **3.1.** | **Informacija apie VPS vykdytojos narių visuotinius susirinkimus, susijusius su VPS įgyvendinimu** |
| **Eil. Nr.**  | **Susirinkimo data** | **Svarstyti klausimai** | **Bendras VPS vykdytojos narių skaičius susirinkimo dieną** | **Faktinis VPS vykdytojos visuotinio narių surinkime dalyvavusiųjų narių skaičius** | **Santykis tarp faktinio dalyvių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus (proc.)** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** |
| 3.1.1. | 2019-03-12 | 1. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) 2018 m. veiklos ataskaitos ir jos tvirtinimo. 2. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ( balansas, aiškinamais raštas prie balanso, veiklos rezultatų ataskaita) ir jo tvirtinimo.3. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) revizorės ataskaitos tvirtinimo. 4. Dėl poreikio patvirtinimo teikti projekto paraišką, paramai gauti pagal 2019 m. Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, veiklos sritis - renginių organizavimas.5. Dėl Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams įgyvendinimo pristatymo.6. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) įstatų laikymosi (nario mokesčio nesumokėjimo). 7. Dėl Vytautų kaimo bendruomenės priėmimo į Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) narius.8. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) revizoriaus išrinkimo.  | 56 | 29 | 52 |
|  | **Vidurkis:** | **56** | **29** | **52** |
| **3.2.** | **Informacija apie VPS vykdytojos narių pokyčius** |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** | **Pilietinės visuomenės sektorius** | **Verslo sektorius** | **Vietos valdžios sektorius** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** |
| 3.2.1. | VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | **37** | **10** | **9** |
| 3.2.2. | Nauji VVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | **2** | **0** | **0** |
| 3.2.3. | Pasitraukę VVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | **4** | **1** | **0** |
| **3.2.4.** | **Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais:** | **35** | **9** | **9** |
| **3.2.5.** | **Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais:**  | **53** |
| 3.3. | Paaiškinimai | 2019 m. balandžio 3 d. iš narių išstojo vienas verslo sektoriaus atstovas ir Visuotinio narių susirinkimo sprendimu ( 2019 m. kovo 12 d. protokolo Nr. 1) iš narių pašalinti 4 pilietinės visuomenės sektoriaus atstovai. Narių sąrašas skelbiamas internetinėje svetainėje, <http://www.dzukijosvvg.lt/vvg-nariai> . |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.** | **Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organĄ, atsakingĄ už VPS įgyvendinimĄ**  |
| **4.2.** | **Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organo, atsakingo už VPS įgyvendinimo sprendimus, narių pokyčius** |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** | **Pilietinės visuomenės sektorius** | **Verslo sektorius** | **Vietos valdžios sektorius** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** |
| 4.2.1. | VVG valdymo organo narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | **5** | **3** | **3** |
| 3 iš jų iki 40 m. |  1 iš jų iki 40 m. |  1 iš jų iki 40 m. |
| 4 iš jų moterys | 1 iš jų moterys |  1 iš jų moterys |
| 4.2.2. | Nauji VVG valdymo organo nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | **0** | **0** | **0** |
| 0 iš jų iki 40 m. | 0 iš jų iki 40 m. | 0 iš jų iki 40 m. |
|  0 iš jų moterys |  0 iš jų moterys | 0 iš jų moterys |
| 4.2.3. | Pasitraukę VVG valdymo organo nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | **0** | **0** | **0** |
| 0 iš jų iki 40 m. | 0 iš jų iki 40 m. | 0 iš jų iki 40 m. |
| 0 iš jų moterys | 0 iš jų moterys | 0 iš jų moterys |
| **4.2.4.** | **Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais:** | 5 | 3 | 3 |
|  **3 iš jų iki 40 m.** | **1 iš jų iki 40 m.** | **1 iš jų iki 40 m.** |
| **4 iš jų moterys** |  **1 iš jų moterys** | **1 iš jų moterys** |
| **4.2.5.** | **Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais:** | 11 |
| **5 iš jų iki 40 m.** |
| **6 iš jų moterys** |
| 4.3. | Paaiškinimai. Valdybos narių sąrašas skelbiamas internetinėje svetainėje, http://www.dzukijosvvg.lt/vvg-valdyba |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.** | **Informacija apie VPS vykdytojos darbuotojų pokyčius** |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** | **VPS vadovas** | **VPS finansininkai ir (arba) buhalteriai** | **VPS administratoriai** | **VPS viešųjų ryšių specialistai** | **Iš viso** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** |
| 5.1. | VPS vykdytojos darbuotojų etatai arba jų dalis (pvz., 0,5) praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.)  | **1** | **1** | **1** | **1** | **4** |
| 5.2. | VPS vykdytojos darbuotojų skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | **1** | **1** | **1** | **1** | **4** |
| 5.3. | VPS vykdytojos darbuotojų etatai arba jų dalis (pvz., 0,5) ataskaitiniais metais (vnt.) | **1** | **1** | **0,5** | **1** | **3,5** |
| 5.4. | VPS vykdytojos darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais (vnt.) | **1** | **1** | **1** | **1** | **4** |

|  |
| --- |
| **IV DALIS. INFORMACIJA APIE LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMĄ** |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.** | **LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS** |
| **Eil. Nr.** | **Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai** | **Datos** | **Sąsaja su VPS nuostatomis** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| **6.1.** | **Teritorinis principas** |
| 6.1.1. | Organizuoti 7 informaciniai renginiai, kuriuose buvo pristatyta „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams“ prioritetai ir priemonės ir vietos projektų finansavimo sąlygos. Buvo organizuotos išvažiuojamosios konsultacijos kaimo bendruomenėms (Barčių, Varnėnų, Vidzgailų, N. Kirsnos kaimuose) Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos reikalavimų maisto gaminimo paslaugoms tema. Potencialiems vietos projektų vykdytojams buvo teikiamos individualios konsultacijos. Veisiejuose organizuota konferencija ,,Lazdijų rajono kaimo plėtra: patirtys, galimybės, iššūkiai, perspektyvos“, kurioje buvo pristatytos Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016 - 2023 m. įgyvendinimo aktualijos, VPS priemonės, įvykę ir planuojami kvietimai teikti vietos projektus, buvo aplankyti jau įgyvendinti vietos projektai. Informacija apie renginius paskelbta Dzūkijos VVG internetinėje svetainėje (Informacija apie planuojamus ir vykusius renginius, <http://www.dzukijosvvg.lt/content/strategija-2016-2020> bei socialiniame tinkle https://www.facebook.com/dzukijos.vvg). | 2019-01-01- 2019-12-31 | ,,Dzūkijos VVG toliau vykdys potencialių pareiškėjų informavimą, atskirai aktyvindama kiekvieną teritoriją (seniūnijas) ir palaikydama savotišką vietovių konkuravimą projektine veikla, kuriant didesnę pridėtinę vertę ir teritorijos išskirtinumą“.,,Informaciniai vietos veiklos grupės renginiai vietos bendruomenėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms, pavieniams gyventojams, ūkininkams ir vietos verslininkams, kurių metu bus konkretizuotos vietos projektų idėjos ir aptartos jų įgyvendinimo galimybės, bus organizuojami kiekvienoje seniūnijoje“. |
| 6.1.2. | Vykdyta numatomų ir organizuotų informacinių renginių sklaida bendruomenėms, kitiems suinteresuotiems asmenims Dzūkijos VVG internetinėje svetainė http://dzukijosvvg.lt , socialiniame tinkle https://www.facebook.com/dzukijos.vvg, el. paštu, telefonu, tiesioginių kontaktų metu. | 2019-01-01- 2019-12-31 | ,,Numatomų renginių sklaida, sudarys sąlygas užtikrinti žinomumą apie vietos plėtros strategiją ir numatomus įgyvendinimo veiksmus bei galimybes visiems galimiems kaimo plėtros dalyviams prisidėti įgyvendinant vietos plėtros strategijos tikslus“. |
| 6.1.3. | Vykdytų informacinių reginių metu bei individualių konsultacijų metu atlikta žodinė dalyvių apklausa apie jiems aktualias mokymų ir informacinių renginių temas. Informacija apie renginius paskelbta Dzūkijos VVG internetinėje svetainėje, http://dzukijosvvg.lt/content/strategija-2016-2020 | 2019-01-01- 2019-12-31 | Vietos organizacijų, gyventojų ir vietos verslininkų apklausa apie jiems aktualias mokymų ir informacinių renginių temas. |
| 6.1.4. | Siekiant išvengiant verslo projektų koncentracijos arčiau savivaldybės centro bei įtakoti projektų įgyvendinimą nutolusiose teritorijose, VPS priemonės Socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra LEADER-19.2-SAVA-1, veiklos srities Socialinio verslo kūrimas ir plėtra LEADER-19.2-SAVA- 1.1 finansavimo sąlygų apraše patvirtintas vietos projektų atrankos kriterijus ,,Projektas įgyvendinamas vietovėje, labiausiai nutolusioje nuo Lazdijų rajono savivaldybės centro ( Lazdijų miesto)“. | 2019-06-18 | ,,Siekiant išlaikyti teritorinio principo laikymąsi tolygiai visose seniūnijose, išvengiant verslo projektų koncentracijos vienoje vietoje, bus siekiama priemonių kvietimo metu labiau aktyvinti pasyvias vietoves, numatyti jų vystymo prioritetus, jei vietovė turi potencialą būti vystoma, ir pan.“ ir ,,Taip pat bus atliekama reguliari apklausa ir analizuojamas VVG teritorijos įsitraukimas (projektinės veiklos padengimas) į įgyvendinamą strategiją. Analizuojami per didelio teritorinio aktyvumo arba pasyvumo padariniai ir priežastys, atsižvelgiant į teritorijos išskirtinumus, specifiką ir pranašumus“. |
| **6.2.** | **„Iš apačios į viršų“ principas** |
| 6.2.1. | Vykdytų VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiklų (7 informaciniai renginiai, konferencija ,,Lazdijų rajono kaimo plėtra: patirtys, galimybės, iššūkiai, perspektyvos“) metu, pristatant Lazdijų rajono kaimo plėtros strategiją 2016-2023 metams, taikyti aktyvinimo metodai perteikiant ir gaunant informaciją apie vietos projektų įgyvendinimo poreikius, „išgrynintos“ vietos projektų idėjos ir aptartos jų įgyvendinimo galimybės. Organizuoti 2 informaciniai renginiai (mokymai), kuriuose pristatyti paskelbtų kvietimų teikti vietos projektus finansavimo sąlygų aprašai bei paaiškinta kaip pildyti vietos projektų paraiškas. Informacija apie renginius paskelbta Dzūkijos VVG internetinėje svetainėje, http://dzukijosvvg.lt/content/strategija-2016-2020. | 2019-01-01- 2019-12-31 | ,,Dzūkijos VVG, taikydama principą „Iš apačios į viršų“ VPS įgyvendinimo etape, aktyviai bendradarbiaus su plačiąja visuomene, ekonominių ir socialinių interesų grupėmis. Šiam principui įgyvendinti numatomi taikyti du svarbiausi įtraukimo į aktyvią gyventojų veiklą metodai: aktyvusis skatinimas ir plačiosios vietos bendruomenės mokymai“. |
| 6.2.2. | Parengti 7 VPS priemonių ar jų veiklos sričių finansavimo sąlygų aprašai (FSA) , kurie aptarti ir patvirtinti Valdyboje, daugiausiai diskutuota dėl projektų atrankos kriterijų (informacija paskelbta Dzūkijos VVG internetinėje svetainėje http://dzukijosvvg.lt/content/strategija-2016-2020, Informacija apie planuojamus ir vykusius VPS vykdytojos kolegialaus valdymo organo, priimančio sprendimus dėl VPS įgyvendinimo, posėdžius). | 2019-01-01- 2019-12-31 | „Dzūkijos VVG valdyba privalo nepažeisti principo „Iš apačios į viršų“, įsiklausydama į pilietinės visuomenės, verslininkų, asmenų nuomonę. Tuo tikslu VPS įgyvendinimo etape yra numatomi svarstymai tam, kad laikotarpis, skirtas teikti projektų paraiškas, būtų racionalus ir pakankamas tam procesui pasiruošti. Į šį svarstymą ketinama įtraukti visus Dzūkijos VVG teritorijos subjektus: bendruomenes, NVO, verslo subjektus, savivaldos atstovus. Kvietimams teikti paraiškos dokumentai bus parengti VVG administracijos darbuotojų ir bus apsvarstomi bei tvirtinami kolegialiame valdymo organe – valdyboje“. |
| 6.2.3. | Organizuoti 2 informaciniai renginiai (mokymai), kuriuose pristatyti paskelbtų kvietimų teikti vietos projektus finansavimo sąlygų aprašai bei paaiškinta kaip pildyti vietos projektų paraiškas (informacija apie renginius paskelbta Dzūkijos VVG internetinėje svetainėje http://dzukijosvvg.lt/content/strategija-2016-2020). Potencialiems pareiškėjams buvo teikiamos ir individualios konsultacijos vietos projektų paraiškų pildymo klausimais. | 2019-04-01- 2019-09-24 | ,,Dokumentai, projektų paraiškų reikalavimai bus pristatomi, vykdant VVG teritorijos aktyvinimo veiklas: mokymus, konsultacijas, informacinius renginius“. |
| 6.2.4. | Buvo paskelbti 2 kvietimai teikti vietos projektus pagal 7 VPS priemones, kurie publikuoti vietiniame laikraštyje ,,Dzūkų žinios“ (pridedama) ir Dzūkijos VVG internetinėje svetainėje http://dzukijosvvg.lt/content/strategija-2016-2020 | 2019-04-01- 2019-07-31 | „Skelbimai apie konkursus ( kvietimus teikti vietos projektus) Dzūkijos VVG teritorijos gyventojams bus publikuojami leidžiamuose vietos spaudos leidiniuose, Dzūkijos VVG svetainėje“. |
| 6.2.5. | VPS įgyvendinimo eiga bei rezultatai pristatyti visuotiniame narių susirinkime, informacinių renginių metu, nuolat aptariami Valdybos posėdžiuose. Buvo organizuota konferencija ,,Lazdijų rajono kaimo plėtra: patirtys, galimybės, iššūkiai, perspektyvos“, kurioje buvo pristatytos Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016 - 2023 m. įgyvendinimo aktualijos, VPS priemonės, įvykę ir planuojami kvietimai teikti vietos projektus, pasiekti kokybiniai ir kiekybiniai VPS rodikliai, buvo pristatyti jau įgyvendinti vietos projektai bei 2 iš jų aplankyti (informacija paskelbta Dzūkijos VVG internetinėje svetainėje http://dzukijosvvg.lt/content/strategija-2016-2020). | 2019-01-01- 2019-12-31 | ,,2016-2023 m. VPS įgyvendinimo rezultatai etapais bus pristatomi konferencijose, aptariami per susitikimus“. |
| **6.3.** | **Partnerystės principas** |
| 6.3.1. | Dzūkijos VVG valdybos sudėtyje užtikrintas partnerystės principo laikymasis numatytas VPS. 2019 m. VVG valdybos nariai nebuvo keičiami. | 2019-01-01- 2019-12-31 | ,,Įgyvendinant VPS bus laikomasi tokios pat Dzūkijos VVG ir sprendimo priėmimo organų struktūros. Būtina VVG valdybos narių rotacija vyks kas 3 metai, keičiantis ne mažiau kaip 1/3 valdybos narių, taip užtikrinant lanksčią, atvirą ir nediskriminuojančią VVG veiklą“. |
| **6.4.** | **Inovacijų principas** |
| 6.4.1. | Vykdytų VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiklų metu pristatant Lazdijų rajono kaimo plėtros strategiją 2016-2023 metams, pristatytos joje numatytose priemonėse inovacijų teritoriniu aspektu (naujų paslaugų, gamybos būdų, produktų ir pan. teritorijoje kryptis; naujų aplinkosauginių ir technologinių sprendimų įgyvendinimo kryptis; socialinių inovacijų kryptis) rėmimas. VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“, LEADER-19.2-6, veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, LEADER-19.2-6.4 finansavimo sąlygų apraše patvirtintas vietos projektų atrankos kriterijus ,,Projekto veiklomis (rezultatais) kuriamos inovacijos teritorijos ir (arba) rajono lygmeniu. Tinkamos inovacijų kryptys (arba bent viena iš jų): 1. naujų paslaugų, gamybos būdų, produktų ir pan. teritorijoje (iki naujosios strategijos neįgyvendintų mūsų rajone) kryptis; 2. naujų aplinkosauginių ir technologinių sprendimų įgyvendinimo kryptis; 3. socialinių inovacijų kryptis.“ Pagal šį atrankos kriterijų balus gavo ir 2019 m. buvo baigtas įgyvendinti UAB „AUROROS PASLAUGOS“ projektas Nr. LAZD-LEADER-6A-D-6-1-2018, įsigyta moderni žemės gręžimo įranga požeminėms komunikacijoms tiesti, negadinant jau sukurtos infrastruktūros: kelių, komunikacijų tinklų ir pan. bei teikiamos šios inovatyvios paslaugos. VPS priemonės ,,Parama vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams konkurencingumo didinimo, įgūdžių įgijimo, inovatyvumo vystymo srityse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 finansavimo sąlygų apraše patvirtintas vietos projektų atrankos kriterijus ,,Projekto mokymų programos susiję su inovacijomis (teritoriniu aspektu)“.Organizuotas dalyvavimas tarptautinėje parodoje „Inno panorama 2019“ Kaune, 2019-09-28, kur kartu su vietos bendruomenėmis ne tik pristatyta bendruomenių veikla, įgyvendinami projektai, bet ir susipažinta su inovatyviais parodoje pristatytais projektais.Informacija paskelbta Dzūkijos VVG internetinėje svetainėje, http://dzukijosvvg.lt/content/strategija-2016-2020) | 2019-01-01- 2019-12-31 | VPS įgyvendinimo metu ypatingas dėmesys kreipiamas inovacijų diegimui, kuris ,,bus skatinamas bendradarbiaujant, gilinant suinteresuotų šalių žinias inovacijos ir jos supratimo, plačiąja prasme srityje. Planuojama organizuoti bendrus mokymus, užsiėmimus, diskusijas su Dzūkijos VVG veikiančiu verslu, pelno nesiekiančiomis organizacijomis, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui. Tikslinės grupės bus skatinamos kurti inovacijas“. ,,Produktų ir paslaugų inovacijų srityje Dzūkijos VVG teritorijoje yra numatyta įgyvendinti inovatyvių paslaugų (teritorijos požiūriu) teikimą“. |
| 6.4.2. | Parengtas VPS priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities LEADER-19.2-16.4 „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“ finansavimo sąlygų aprašas, kuris patvirtintas Dzūkijos VVG valdybos posėdyje. Pagal šią priemonę paskelbtas kvietimas Nr. 10 teikti vietos projektus, galiojęs 2019-07-25 - 2019-09-24 (informacija paskelbta Dzūkijos VVG internetinėje svetainėje http://www.dzukijosvvg.lt/naujiena/50824739) | 2019-07-25-2019-09-24 | ,,Novatoriškų bendradarbiavimo formų skatinimui, Dzūkijos VVG VPS yra numatyta priemonė „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“. |
| **6.5.** | **Integruoto požiūrio principas** |
| 6.5.1. | VVG administracija ir VVG valdyba vykdo nuolatinę VPS įgyvendinimo stebėseną. VPS įgyvendinimo eiga, pasiekti rezultatai pristatomi Valdybos posėdžiuose, visuotiniuose narių susirinkimuose. Informacija paskelbta Dzūkijos VVG internetinėje svetainėje http://dzukijosvvg.lt/content/strategija-2016-2020. | 2019-01-01- 2019-12-31 | ,,VPS įgyvendinimo metu bus vykdoma nuolatinė stebėsena, už kurią atsakinga VVG administracija ir VVG valdybos nariai“.  |
| 6.5.2. | Paskelbti 2 kvietimai teikti vietos projektų paraiškas pagal 7 skirtingas priemones ar priemonių veiklos sritis. Informacija paskelbta Dzūkijos VVG internetinėje svetainėje http://dzukijosvvg.lt/content/strategija-2016-2020. | 2019-04-15- 2019-09-24 | ,,Kvietimai teikti vietos projektų paraiškas bus skelbiami skirtingoms priemonėms“. |
| **6.6.** | **Tinklaveikos ir bendradarbiavimo principas** |
| 6.6.1.  | Dzūkijos VVG ir toliau dalyvavo Vietos veiklos grupių tinklo (toliau - VVGT) veikloje. VVGT atstovauja visos Lietuvos vietos veiklos grupių bendriems interesams siekiant sėkmingo LEADER metodo ir naujoviško kaimo plėtros įgyvendinimo Europos, nacionaliniu bei regioniniu lygmeniu Pirmininkė Edita Gudišauskienė 2019-08-28 išrinkta yra VVGT valdybos nare. Ji yra LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės (sudarytos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu, 2018-09-18 Nr. 3D-646) narė. Aktyviai dalyvauta ir teikti pasiūlymai dėl teisės aktų, reglamentuojančių Vietos plėtros strategijų bei vietos projektų įgyvendinimą, tobulinimo ir supaprastinimo.Dzūkijos VVG dalyvauja Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos veikloje, yra Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos nare ir atstovauja Lazdijų savivaldybės kaimo bendruomenes. LKBS atstovauja Lietuvos kaimo bendruomenes, siekiant, kad Lietuvos kaimas būtų patraukli ir saugi vieta, su gera infrastruktūra, gyvybingais žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės bei kitos veiklos sektoriais, su sveika aplinka, išsaugotu bei puoselėjamu kraštovaizdžiui bei siekiant, kad kaimo regionai turi būti plėtojami tolygiai, derinant socialinę ir ekonominę politiką. Aktyviai dalyvauta LKBS veikloje. 2019-10-18 kartu su Savivaldybės ir bendruomenių atstovais aktyviai dalyvauta Lietuvos kaimo parlamento IV–je sesijoje, kurios tikslas aptarti iškilusius Lietuvos kaimo vystymosi iššūkius ir rasti naujus sprendimus, diskutuota, teikti pasiūlymai Rezoliucijai (http://www.lkbs.lt/index.php?277450449).  Dalyvauta Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros, kitų VVG ir kitų organizuotuose renginiuose, kurie yra aktualūs įgyvendinant VPS ( pvz. 2019-04- 09/14 Briuselyje ( Belgijos karalystė) konferencija ,,LEADERiai KURIANTYS VIETOS BENDRUOMENES"; 2019-10-10 Kaune tarptautinė konferencija ,,LEADER vakar, šiandien ir rytoj".Buvo tęsiamas bendradarbiavimas su VVG ( Alytaus, Varėnos, Druskininkų, Kaišiadorių, Prienų, Trakų, Pagėgių ir kt.) dalijantis gerąją darbo patirtimi. | 2019-01-01- 2019-12-31 | ,,Dzūkijos VVG ir toliau dalyvaus VVG tinklo veikloje, palaikys siekį įsijungti į <...>nacionalinius tinklus, dalyvauti „LEADER“ priemonės pasiekimų pristatymo renginiuose ne tik Lietuvos bet ir Europos mastu“.,,Dzūkijos VVG ir toliau dalyvaus Lietuvos LEADER centro organizuojamuose renginiuose, gerosios patirties sklaidos konferencijose, mokymuose ir pan.“ Bus tęsiamas bendradarbiavimas su VVG. |
| 6.6.2.  | Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės ,,LEADER“ veiklos sritį ,,VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“:1. įgyvendinamas, teritorinio bendradarbiavimo projektas ,,Dzūkijos piliakalnių kelias“ (paramos sutartis 2018-10-04 Nr. 44TT-KV-18-1-03519-PR001). Projekto koordinatorius Trakų krašto veiklos grupė partneriai: Dzūkijos VVG, Alytaus rajono vietos veiklos grupė, Prienų rajono vietos veiklos grupė ( Informacija paskelbta Dzūkijos VVG internetinėje svetainėje http://dzukijosvvg.lt/content/strategija-2016-2020, Informacija apie VPS vykdytojos įgyvendinamus ir įgyvendintus kitus projektus, finansuojamus iš ESIF).2. įgyvendinamas tarptautinio bendradarbiavimo projektas „Bitės – Medus – Žmonės“ (parama skirta LR Žemės ūkio ministerijos kanclerio 201-02-05 potvarkiu Nr. 4D-24(1.8E). Projekto koordinatorius Vietos veiklos grupė „Pagėgių kraštas“. Projekto partneriai: Ignalinos rajono vietos veiklos grupė; Dzūkijos VVG; Rietavo miesto vietos veiklos grupė; Latvijos ir Moldovos vietos veiklos grupės.( Informacija paskelbta Dzūkijos VVG internetinėje svetainėje http://dzukijosvvg.lt/content/strategija-2016-2020, Informacija apie VPS vykdytojos įgyvendinamus ir įgyvendintus kitus projektus, finansuojamus iš ESIF). | 2019-01-01- 2019-12-31 | ,,<...> teikti teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo projektus“.  |
| **6.7.** | **Vietos finansavimo ir valdymo principas** |
| 6.7.1. | VPS įgyvendinti vietos projektai, jų rezultatai buvo viešinami informaciniuose renginiuose, visuotiniame susirinkime, konferencijoje ,,Lazdijų rajono kaimo plėtra: patirtys, galimybės, iššūkiai, perspektyvos“, kurioje buvo pristatytos Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016 - 2023 m. įgyvendinimo aktualijos, VPS priemonės, įvykę ir planuojami kvietimai teikti vietos projektus, pasiekti kokybiniai ir kiekybiniai VPS rodikliai, buvo aplankyti jau įgyvendinti vietos projektai. Informacija apie renginius paskelbta Dzūkijos VVG internetinėje svetainėje (Informacija apie planuojamus ir vykusius renginius, http://www.dzukijosvvg.lt/content/strategija-2016-2020).Už sėkmingai įvykdytus projektus, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą, skleidžiant gerąją patirtį, 3 vietos projektai pateikti nominuoti Žemės ūkio ministerijos inicijuotame konkurse „Krašto auksas“ ( informacija, http://zum.lrv.lt/lt/naujienos/isrinkti-konkurso-krasto-auksas-nugaletojai). | 2019-01-01- 2019-12-31 | ,,VPS įgyvendinimo metu bus vykdomi viešųjų ryšių veiksmai tam, kad vietos projektų rezultatai būtų žinomi visos Lazdijų teritorijos gyventojams ir teiktų VVG teritorijos gyventojams naudą“. |
| 6.7.2. | Vykdytų VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiklų metu, Dzūkijos VVG Internetinėje svetainėje, socialinio tinklo Facebook paskyroje, individualių konsultacijų metu, pristatyti ir galimi finansavimo mechanizmai bei galimybė pasinaudoti įvairių kitų fondų finansavimu projektams įgyvendinti: „Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai 2019 metais“ konkursas; Konkursas „Mes – bendruomenė"; Lazdijų rajono savivaldybės kvietimas teikti paraiškas priemonei „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinti; Nacionalinės mokėjimo agentūros ir kitų agentūrų kvietimai (Informacija Dzūkijos VVG internetinėje svetainė, http://www.dzukijosvvg.lt; socialinio tinklo Facebook paskyra, https://www.facebook.com/dzukijos.vvg). | 2019-01-01- 2019-12-31 | ,,Dzūkijos VVG VPS įgyvendinimo metu organizuojamų informacinių renginių metu yra numatyta pristatyti galimus finansavimo mechanizmus ir galimybę suvienyti partnerių išteklius“. |
| 6.7.3. | Dzūkijos VVG vykdė nuolatinę VPS įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą (informacija pateikta šios ataskaitos 7 p.). | 2019-01-01- 2019-12-31 | ,,Dzūkijos VVG VPS įgyvendinimo stebėsenos ir valdymo procese stebės ir kontroliuos, kiek VPS įgyvendinimo procese laikomasi suplanuotų veiksmų plano bei vykdys savo veiklos, VPS įgyvendinimo vertinimą“. |

|  |
| --- |
| **V DALIS. KITA INFORMACIJA** |

|  |  |
| --- | --- |
| **7.** | **VPS ĮGYVENDINIMO VIDAUS VALDYMO, STEBĖSENOS IR VERTINIMO VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS** |
| **Eil. Nr.** | **Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai** | **Datos** | **Sąsaja su VPS nuostatomis***Nurodykite pagrindinius VPS 13.3 dalies teiginius, kuriuos įgyvendinote ataskaitiniais metais* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| 7.1. | Rengiama Dzūkijos VVG 2019 m. veiklos ataskaita ir metinių finansinių ataskaitų rinkinys, teikiami tvirtinti aukščiausiam valdymo organui - visuotiniam narių susirinkimui per 4 mėnesius nuo metų pabaigos (už 2019 m . patvirtinta 2020-02-26) informacija pateikta Dzūkijos VVG internetinėje svetainėje, http://www.dzukijosvvg.lt/content/visuotiniu-protokolai.Parengta Kaimo vietovių VPS metinė įgyvendinimo ataskaita, svarstoma ir tvirtinama Dzūkijos VVG kolegialiame valdymo organe - valdyboje ( už 2018 m . - 2019-01-29, už 2019 m. - 2020-03-13), informacija pateikta Dzūkijos VVG internetinėje svetainėje, Informacija apie planuojamus ir vykusius VPS vykdytojos kolegialaus valdymo organo, priimančio sprendimus dėl VPS įgyvendinimo, posėdžius, <http://www.dzukijosvvg.lt/content/strategija-2016-2020> .Vyko 1 visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo pateikta informacija apie Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams įgyvendinimą (detali informacija pateikta šios ataskaitos 3.1. punkte ir Dzūkijos VVG internetinėje svetainėje, <http://www.dzukijosvvg.lt/content/visuotiniu-protokolai>).Įvyko 6 Dzūkijos VVG valdybos posėdžiai ir 4 Projektų atrankos komiteto posėdžiai. Valdyba vykdė nuolatinę VPS įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą (detali informacija Dzūkijos VVG internetinėje svetainėje, Informacija apie planuojamus ir vykusius VPS vykdytojos kolegialaus valdymo organo, priimančio sprendimus dėl VPS įgyvendinimo, posėdžius, http://dzukijosvvg.lt/content/strategija-2016-2020). Visi susirinkimai ir posėdžiai buvo protokoluojami, protokolai skelbiami viešai, Dzūkijos VVG internetinėje svetainėje, http://dzukijosvvg.lt/content/strategija-2016-2020 bei saugomi Dzūkijos VVG biure.Visi VVG darbuotojai ir valdybos nariai yra deklaravę viešus ir privačius interesus (Privačių interesų deklaracijos pateiktos kartu su 2018 m. VPS įgyvendinimo ataskaita bei skelbiamos Vyriausios tarnybinės etikos komisijos internetinėje svetainėje, https://www.vtek.lt/). | 2019-01-01- 2019-12-31 | ,,VVG siekdama sklandžiai ir efektyviai organizuoti savo darbą bei VPS įgyvendinimo valdymą ir stebėseną priėmė bendras darbo taisykles:- kiekvienų metų pabaigoje VPS administravimo vadovas teikia kasmetines VPS įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas visuotiniam narių susirinkimui.- VVG valdyba į susirinkimus renkasi ne rečiau nei 1 kartą į ketvirtį. Susirinkimai protokoluojami, protokolas sutvarkomas per 5 darbo dienas ir pateikiamas saugoti VVG biure. - VVG valdybos nariai nedalyvavę susirinkime supažindinami su priimtais sprendimais, tačiau jie negali reikalauti pakeisti priimtus sprendimus.- VVG valdybos susirinkimų metu yra taikomi komandinio darbo principai – vykdomas darbas grupėse, išklausoma kiekvieno nuomonė, sprendimus stengiamasi priimami konsensuso būdu išdiskutavus visus pasiūlymus.-siekiant išvengti interesų konflikto kiekvienas VVG valdybos narys ir administracijos darbuotojas deklaruoja viešus ir privačius interesus.- siekiant užtikrinti sprendimų skaidrumą tvirtinant vietos projektus, VVG valdybos nariai, kurių interesai galimai susiję suinteresais projekte, nuo vietos projekto svarstymo nusišalina“. |

|  |  |
| --- | --- |
| **8.** | **VPS ĮGYVENDINIMO SĄSAJA SU ES BALTIJOS JŪROS REGIONO STRATEGIJA (ES BJRS): VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS (KAI TAIKOMA)** |
| **Eil. Nr.** | **Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai** | **Datos** | **Sąsaja su VPS nuostatomis***Nurodykite, kaip ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai yra susiję su VPS 7.3 dalyje pateikta informacija dėl sąsajos su ES BJRS tikslais* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| 8.1. | Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės ,,LEADER“ veiklos sritį ,,VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ parengtas tarptautinio bendradarbiavimo projektas „Bitės – Medus – Žmonės“. Parama projektui skirta LR Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2019-02-05 potvarkiu Nr. 4D-24 (1.8E). Projekto koordinatorius - Vietos veiklos grupė „Pagėgių kraštas“. Projekto partneriai: Dzūkijos VVG, Ignalinos rajono vietos veiklos grupė; Rietavo miesto vietos veiklos grupė; Latvijos ir Moldovos vietos veiklos grupės. Projekto idėja siejasi su ES BJRS 2.3 uždaviniu – Sujungti žmones regione (kuriuo skatinama tinklaveikla įvairiausiose srityse). Tai siejasi su LEADER programa, skatinančia vietos plėtrą per partnerystę tarp sektorių. Projektas skatina veikti kartu Baltijos jūros regiono partnerius iš Lietuvos, Latvijos kuriant bendrą rezultatą. Projekto idėja siejasi su 3 ES BJRS tikslu – Didinti gerovę. Projekte numatytas gyventojų verslumo didinimas, savarankiško įsidarbinimo galimybių gerinimas, vietos produktų vystymas sudaro prielaidas regiono gerovės vystymui.  | 2019-01-01 – 2019-12-31 | VPS turi sąsajų su ES BJRS 3 tikslu ir uždaviniais („Padidinti gerovę”. Uždaviniai: Iki 2020 m regioninės prekybos ir tarpvalstybinių paslaugų mastą padidinti 15 proc.). |

|  |  |
| --- | --- |
| **9.** | **KAIMO VIETOVIŲ VPS METINĘ ĮGYVENDINIMO ATASKAITĄ TEIKIANČIO ASMENS DUOMENYS** |
| 9.1. | Vardas, pavardė | Edita Gudišauskienė |
| 9.2. | Pareigos | Pirmininkė  |
| 9.3. | Atstovavimo pagrindas | Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos ( Dzūkijos VVG) įstatai ir 2018-09-05 Visuotinio narių susirinkimo nutarimas |
| 9.4. | Data | **2020-03-24** |
| 9.5. | Parašas ir antspaudas |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_